Kalvaria, 23.08.2017 r.

Protokół ze spotkania partnerów projektu

***„Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej   
w regionie przygranicznym”***

LT-PL-1R-007

W dniu 23.08.2017 r. o godz. 10.00 w Kalvarii odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów projektu ***„Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”***

Obecni – wg załączonej listy obecności

Przebieg spotkania:

1. Otwarcie spotkania partnerów projektu ***„Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.***
2. Omówienie rzeczowej realizacji projektu.
3. Omówienie zgodności wykonywanych działań projektowych z harmonogramem projektu.
4. Przetarg na dostawę samochodów pożarniczych.
5. Omówienie złożonego raportu za drugi okres realizacji projektu.
6. Ustalenie harmonogramu spotkań partnerskich.
7. Wnioski i uwagi, wolna dyskusja.
8. Poczęstunek i zakończenie spotkania.

**Ad. 1 Otwarcie spotkania partnerów projektu *„Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.***

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Kalvarii – Pan Vincas Plikaitis, który powitał wszystkich uczestników spotkania oraz zaproponował porządek obrad.

**Ad. 2 Omówienie rzeczowej realizacji projektu.**

Głos zabrał koordynator projektu z ramienia Gminy Dąbrowa Białostocka – Pan Tomasz Perkowski. Zreferował on postęp zrealizowanych działań projektowych w zakończonym okresie sprawozdawczym.

**Ad. 3. Omówienie zgodności wykonywanych działań projektowych z harmonogramem projektu.**

Koordynator projektu, kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że realizacja projektu idzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Poruszył on kwestię organizacji pikników i wspólnych ćwiczeń. W związku z tym, iż pierwszy samochód zostanie dostarczony Gminie Sztabin, zgodnie z podpisaną umową, uzgodniono, że pierwszy piknik zostanie zorganizowany w Polsce. Wstępnie omówiono zakup materiałów promocyjnych. Wszyscy zgodzili się co do tego, że ich projekt koszulek, kubków i długopisów zostanie opracowany wspólnie, zaproponowano kolorystykę i elementy które powinny się na nich znaleźć. Omówiono również formę, treść oraz kwestię tłumaczenia folderów promocyjnych.

**Ad. 4 Przetarg na dostawę samochodów pożarniczych i umundurowanie**

Głos zabrała Pani Ruta Kucinskiene, która złożyła sprawozdanie z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Okazało się, że najkorzystniejsza oferta jest o wiele niższa niż ta założona w budżecie projektu. Zaproponowała ona, aby część oszczędności przesunąć na kategorię związaną z zakupem umundurowania.

Następnie glos zabrali przedstawiciele Gmin Sztabin i Dąbrowa Białostocka. Potwierdzili, że przetarg na samochody pożarnicze został już rozstrzygnięty i w ciągu kilku najbliższych dni ma być podpisana umowa na ich dostawę. Przewidywalny termin realizacji zamówienia to koniec października.

Podsumowując kwestie przetargu porównano kwoty jakie poszczególne Gminy będą musiały ponieść na zakup sprzętu.

**Ad. 5 Omówienie złożonego raportu za drugi okres realizacji projektu.**

Glos zabrała ekspert ds. rozliczeń – Pani Anna Milewska. Pochwaliła się, iż zgodnie z informacjami z Sekretariatu Technicznego, pierwszy złożony wniosek o płatność jako jedyny został zaakceptowany bez poprawek. Następnie zreferowała kwestię dotyczącą zaawansowania prac nad drugim wnioskiem o płatność, wyrażając nadzieję, że również i ten zostanie zaakceptowany bez uwag.

**Ad. 6 Ustalenie harmonogramu spotkań partnerskich.**

Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu projektowego odbędzie się w Dąbrowie Białostockiej. Zgodzono się co do tego, że powinno się ono odbyć pod koniec października, po dostarczeniu sprzętu pożarniczego, a dokładny termin uzgodniony zostanie w późniejszym terminie.

**Ad. 7 Wnioski i uwagi, wolna dyskusja.**

Pod koniec spotkania odbyła się wolna dyskusja, głownie na temat ćwiczeń z udziałem nowo zakupionych samochodów pożarniczych. Przedstawiciele poszczególnych partnerów potwierdzili, że scenariusze ćwiczeń są już na ukończeniu. Ustalono, że zakupione samochody mogą bez problemów przekraczać granicę państwową, zaproponowano więc, że pierwsze ćwiczenia odbędą się na Litwie zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami.

**Ad. 8 Poczęstunek i zakończenie spotkania.**

Następnie wszyscy udali się na przygotowany obiad podczas, którego w luźnej atmosferze kontynuowano dyskusje na tematy projektowe.

Na tym spotkanie zakończono.